## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DI-00060-PB-CV-LI-0001 |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO - RS | 2021-12-23 | 1 | 51/21 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO:
PRÉDIO 00060 - LABORATÓRIO MULTIPROPÓSITO FASE 1- ÁREA NB3 - TS-IF-0/2021-00
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS:
|  | TÍTULO: | [8 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | PROJETO PRELIMINAR
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [8 empty] | DI-00060-PB-CV-LI-0001 | [5 empty] | ANTEPROJETO
|  | ELABORADO POR |  |  | DATA |  |  | REVISÃO |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  |  |  |  | X | PROJETO BÁSICO
|  | DCO - RS |  |  | 2021-12-23 |  |  | 1 |  |  | 51/21 | [5 empty] | PROJETO EXECUTIVO
|  | DISCIPLINA: |  |  | PROJETO:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRÉDIO 00060 - LABORATÓRIO MULTIPROPÓSITO FASE 1- ÁREA NB3 - TS-IF-0/2021-00
[7 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
CIVIL |  | SEMANA | 0 | 1
PORCENTAGEM
VALOR
ARQUITETURA |  | SEMANA | 0 | 1
PORCENTAGEM
VALOR
ELÉTRICA |  | SEMANA | 1 | 2
PORCENTAGEM
VALOR
SPCI |  | SEMANA | -1 | 0
PORCENTAGEM
VALOR
UTILIDADES |  | SEMANA | -5 | 0
PORCENTAGEM
VALOR
AUTOMAÇÃO |  | SEMANA | -1 | 0
PORCENTAGEM
VALOR
HVAC |  | SEMANA | 0 | 1
PORCENTAGEM
VALOR
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 12 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 0%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 0%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 0%; MÊS 3 S10: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 0%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 0%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 0%; MÊS 3 S10: 0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número