## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO |  |  | DI-00107-PB-CV-LI-0001-R00 |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| RG | 2021-03-17 | 0 | 017/21 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
ARQUITETURA, CIVIL, UTILIDADES
PROJETO:
P107 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GASES
CRONOGRAMA SUGERIDO
FÍSICO-FINACEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS:
|  | TÍTULO: | [7 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PROJETO PRELIMINAR
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO | [7 empty] | DI-00107-PB-CV-LI-0001-R00 |  |  |  | ANTEPROJETO
|  | ELABORADO POR |  |  |  |  | DATA | REVISÃO |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  |  | X | PROJETO BÁSICO
|  | RG |  |  |  |  | 2021-03-17 | 0 |  | 017/21 |  |  |  | PROJETO EXECUTIVO
|  | DISCIPLINA: | [5 empty] | PROJETO:
|  | ARQUITETURA, CIVIL, UTILIDADES | [5 empty] | P107 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GASES
[7 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
ITENS DA OBRA |  | SEMANA | -3 | -2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RECUPERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
ESCARIFICAÇÃO, RETIRADA DA ESQUADRIA E REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL |  | SEMANA | -1 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | SEMANA | -2 | -1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
FECHAMENTOS (ALVENARIAS), REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  | SEMANA | -2 | -1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INFRAESTRUTURA |  | SEMANA | -2 | -1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
IMPERMEABILIZAÇÕES |  | SEMANA | -1 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
PORTAS E GRADIS |  | SEMANA | -1 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SPCI E OUTROS |  | SEMANA | -1 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
UTILIDADES |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
LIMPEZA GERAL DA OBRA |  | SEMANA | -1 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PORCENTAGEM
VALOR
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | 1: MÊS 1; 5: MÊS 2
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor
| 8 | 0 |  |  | Mensal |  | 1: 0%; 2: 0; 5: 0%; 6: 0
[5 empty] | Acumulado |  | 1: 0%; 2: 0; 5: 0%; 6: 0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on F13: Não mexer, fórmula