## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DI-01015-PB | - | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | - | ANTEPROJETO
[5 empty] | - | PROJETO BÁSICO
| DCO-RG | 2024-12-12 | 5 | 91/23 | X | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
GERAL
PROJETO:
PRÉDIO 1015 - ADEQUAÇÃO LINHA 1 PAM
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [14 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | DI-01015-PB | [6 empty] | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR | [6 empty] | DATA |  |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [6 empty] | ANTEPROJETO
|  | DCO-RG | [6 empty] | 2024-12-12 |  |  |  | 5 |  |  |  | 91/23 | [6 empty] | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: | [6 empty] | PROJETO: | [13 empty] | X | PROJETO EXECUTIVO
|  | GERAL | [6 empty] | PRÉDIO 1015 - ADEQUAÇÃO LINHA 1 PAM
[8 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM |  | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48
CIVIL |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PORCENTAGEM
|  | VALOR | [52 empty] | 0 | 0
ARQUITETURA INDUSTRIAL |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PORCENTAGEM
|  | VALOR | [52 empty] | 0 | 0
AUTOMAÇÃO |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PORCENTAGEM
|  | VALOR | [52 empty] | 0 | 0
ELÉTRICA |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PORCENTAGEM
|  | VALOR | [52 empty] | 0 | 0
HVAC |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PORCENTAGEM
|  | VALOR | [52 empty] | 0 | 0
SPCI |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PORCENTAGEM
|  | VALOR | [52 empty] | 0 | 0
TELECOMUNICAÇÕES (TI) |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PORCENTAGEM
|  | VALOR | [52 empty] | 0 | 0
UTILIDADES |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
PORCENTAGEM
|  | VALOR | [52 empty] | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | 1: MÊS 1; 5: MÊS 2; 9: MÊS 3; 13: MÊS 4; 17: MÊS 5; 21: MÊS 6; 25: MÊS 7; 29: MÊS 8; 33: MÊS 9; 37: MÊS 10; 41: MÊS 11; 45: MÊS 12
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 48 | 0 |  |  | Mensal |  | 1: 0%; 2: 0; 5: 0%; 6: 0; 9: 0%; 10: 0; 13: 0%; 14: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0%; 22: 0; 25: 0%; 26: 0; 29: 0%; 30: 0; 33: 0%; 34: 0; 37: 0%; 38: 0; 41: 0%; 42: 0; 45: 0%; 46: 0
[5 empty] | Acumulado |  | 1: 0%; 2: 0; 5: 0%; 6: 0; 9: 0%; 10: 0; 13: 0%; 14: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0%; 22: 0; 25: 0%; 26: 0; 29: 0%; 30: 0; 33: 0%; 34: 0; 37: 0%; 38: 0; 41: 0%; 42: 0; 45: 0%; 46: 0
0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número