## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DCO-01449-PB-CV-LI-0001-R01 |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-RG | 2021-06-07 | 0 | 027/21 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
ARQUITETURA, AUTOMAÇÃO, CIVIL, ELÉTRICA, HVAC, UTILIDADES, SPCI
PROJETO:
P1449 - CABINE ELÉTRICA N°14
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS:
|  | TÍTULO: | [20 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  |  | PROJETO PRELIMINAR
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [20 empty] | DCO-01449-PB-CV-LI-0001-R01 |  |  |  |  | ANTEPROJETO
|  | ELABORADO POR | [7 empty] | DATA | [6 empty] | REVISÃO | [5 empty] | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  |  |  | X | PROJETO BÁSICO
|  | DCO-RG | [7 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 027/21 |  |  |  |  | PROJETO EXECUTIVO
|  | DISCIPLINA: | [14 empty] | PROJETO:
|  | ARQUITETURA, AUTOMAÇÃO, CIVIL, ELÉTRICA, HVAC, UTILIDADES, SPCI | [14 empty] | P1449 - CABINE ELÉTRICA N°14
[7 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES, ITENS DA OBRA | 24 | SEMANA | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1.454% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058% | 0.06058%
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMOLIÇÕES | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.1252% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 1 S2: 0.03129%; MÊS 1 S3: 0.03129%; MÊS 1 S4: 0.03129%; MÊS 2 S5: 0.03129%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 1 S2: 0; MÊS 1 S3: 0; MÊS 1 S4: 0; MÊS 2 S5: 0
TERRAPLANAGEM E PREPARO DO TERRENO | 4 | SEMANA | -2 | -1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.09336% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 1 S4: 0.02334%; MÊS 2 S5: 0.02334%; MÊS 2 S6: 0.02334%; MÊS 2 S7: 0.02334%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 1 S4: 0; MÊS 2 S5: 0; MÊS 2 S6: 0; MÊS 2 S7: 0
FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA DE CONCRETO | 8 | SEMANA | -2 | -1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 5.391% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 2 S6: 0.6739%; MÊS 2 S7: 0.6739%; MÊS 2 S8: 0.6739%; MÊS 3 S9: 0.6739%; MÊS 3 S10: 0.6739%; MÊS 3 S11: 0.6739%; MÊS 3 S12: 0.6739%; MÊS 4 S13: 0.6739%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 2 S6: 0; MÊS 2 S7: 0; MÊS 2 S8: 0; MÊS 3 S9: 0; MÊS 3 S10: 0; MÊS 3 S11: 0; MÊS 3 S12: 0; MÊS 4 S13: 0
ESTRUTURA METÁLICA | 9 | SEMANA | -4 | -3 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 4.609% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 3 S9: 0.5121%; MÊS 3 S10: 0.5121%; MÊS 3 S11: 0.5121%; MÊS 3 S12: 0.5121%; MÊS 4 S13: 0.5121%; MÊS 4 S14: 0.5121%; MÊS 4 S15: 0.5121%; MÊS 4 S16: 0.5121%; MÊS 5 S17: 0.5121%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 3 S9: 0; MÊS 3 S10: 0; MÊS 3 S11: 0; MÊS 3 S12: 0; MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0; MÊS 4 S15: 0; MÊS 4 S16: 0; MÊS 5 S17: 0
IMPERMEABILIZAÇÕES | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 14 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.07202% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 4 S14: 0.01801%; MÊS 4 S15: 0.01801%; MÊS 4 S16: 0.01801%; MÊS 5 S17: 0.01801%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 4 S14: 0; MÊS 4 S15: 0; MÊS 4 S16: 0; MÊS 5 S17: 0
ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA (INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS) | 8 | SEMANA | -2 | -1 | 13 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.5033% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 4 S13: 0.06292%; MÊS 4 S14: 0.06292%; MÊS 4 S15: 0.06292%; MÊS 4 S16: 0.06292%; MÊS 5 S17: 0.06292%; MÊS 5 S18: 0.06292%; MÊS 5 S19: 0.06292%; MÊS 5 S20: 0.06292%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0; MÊS 4 S15: 0; MÊS 4 S16: 0; MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0
FECHAMENTOS (ALVENARIAS) | 8 | SEMANA | -6 | -5 | 12 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.3804% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 3 S12: 0.04755%; MÊS 4 S13: 0.04755%; MÊS 4 S14: 0.04755%; MÊS 4 S15: 0.04755%; MÊS 4 S16: 0.04755%; MÊS 5 S17: 0.04755%; MÊS 5 S18: 0.04755%; MÊS 5 S19: 0.04755%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 3 S12: 0; MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0; MÊS 4 S15: 0; MÊS 4 S16: 0; MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0
ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS | 6 | SEMANA | -4 | -3 | 17 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.514% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 0.08567%; MÊS 5 S18: 0.08567%; MÊS 5 S19: 0.08567%; MÊS 5 S20: 0.08567%; MÊS 6 S21: 0.08567%; MÊS 6 S22: 0.08567%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0; MÊS 6 S21: 0; MÊS 6 S22: 0
ESQUADRIAS | 3 | SEMANA | -3 | -2 | 18 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.1419% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 5 S18: 0.04731%; MÊS 5 S19: 0.04731%; MÊS 5 S20: 0.04731%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12 | SEMANA | 3 | 4 | 13 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 77.07% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 4 S13: 6.422%; MÊS 4 S14: 6.422%; MÊS 4 S15: 6.422%; MÊS 4 S16: 6.422%; MÊS 5 S17: 6.422%; MÊS 5 S18: 6.422%; MÊS 5 S19: 6.422%; MÊS 5 S20: 6.422%; MÊS 6 S21: 6.422%; MÊS 6 S22: 6.422%; MÊS 6 S23: 6.422%; MÊS 6 S24: 6.422%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0; MÊS 4 S15: 0; MÊS 4 S16: 0; MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0; MÊS 6 S21: 0; MÊS 6 S22: 0; MÊS 6 S23: 0; MÊS 6 S24: 0
HVAC | 6 | SEMANA | -4 | -3 | 18 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.7935% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 5 S18: 0.1323%; MÊS 5 S19: 0.1323%; MÊS 5 S20: 0.1323%; MÊS 6 S21: 0.1323%; MÊS 6 S22: 0.1323%; MÊS 6 S23: 0.1323%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0; MÊS 6 S21: 0; MÊS 6 S22: 0; MÊS 6 S23: 0
UTILIDADES | 8 | SEMANA | -5 | -4 | 17 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 2.897% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 0.3621%; MÊS 5 S18: 0.3621%; MÊS 5 S19: 0.3621%; MÊS 5 S20: 0.3621%; MÊS 6 S21: 0.3621%; MÊS 6 S22: 0.3621%; MÊS 6 S23: 0.3621%; MÊS 6 S24: 0.3621%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0; MÊS 6 S21: 0; MÊS 6 S22: 0; MÊS 6 S23: 0; MÊS 6 S24: 0
AUTOMAÇÃO | 8 | SEMANA | -5 | -4 | 17 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 5.827% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 0.7283%; MÊS 5 S18: 0.7283%; MÊS 5 S19: 0.7283%; MÊS 5 S20: 0.7283%; MÊS 6 S21: 0.7283%; MÊS 6 S22: 0.7283%; MÊS 6 S23: 0.7283%; MÊS 6 S24: 0.7283%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0; MÊS 6 S21: 0; MÊS 6 S22: 0; MÊS 6 S23: 0; MÊS 6 S24: 0
SPCI, DIVERSOS E SERVIÇOS FINAIS (LIMPEZA GERAL DA OBRA) | 2 | SEMANA | -1 | 0 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.1303% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 6 S23: 0.06513%; MÊS 6 S24: 0.06513%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 6 S23: 0; MÊS 6 S24: 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3; MÊS 4 S13: MÊS 4; MÊS 5 S17: MÊS 5; MÊS 6 S21: MÊS 6
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 24 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 0.3595%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 2.365%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 5.034%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 29.15%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 32.1%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 30.99%; MÊS 6 S22: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 0.3595%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 2.725%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 7.759%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 36.91%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 69.01%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 100%; MÊS 6 S22: 0
Note on E12: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on F12: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on G14: Não mexer, fórmula