## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DI-00504-PB |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| PM | 2021-06-18 | 0 | 31/21 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
CIVIL, ELÉTRICA E UTILIDADES
PROJETO:
PRÉDIO 504 – RESERVATÓRIO GERAL 1000 m³ ADEQUAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E REPAROS ESTRUTURAIS
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS:
|  | TÍTULO: | [14 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [6 empty] | PROJETO PRELIMINAR
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | DI-00504-PB | [6 empty] | ANTEPROJETO
|  | ELABORADO POR | [7 empty] | DATA |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
|  | PM | [7 empty] | 2021-06-18 |  |  | 0 |  |  |  | 31/21 | [6 empty] | PROJETO EXECUTIVO
|  | DISCIPLINA: | [10 empty] | PROJETO:
|  | CIVIL, ELÉTRICA E UTILIDADES | [10 empty] | PRÉDIO 504 – RESERVATÓRIO GERAL 1000 m³ ADEQUAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E REPAROS ESTRUTURAIS
[7 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 10
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
MOBILIZAÇÃO |  | SEMANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
DEMOLIÇÕES E ADEQUAÇÕES |  | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
TERRAPLANAGEM E PREPARO DO TERRENO |  | SEMANA | -1 | 0 | 0 | -1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | SEMANA | -1 | 0 | -1 | -2 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL |  | SEMANA | -2 | -1 | -3 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA |  | SEMANA | -4 | -3 | -7 | -8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA |  | SEMANA | -2 | -1 | -9 | -10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
UTILIDADES |  | SEMANA | -4 | -3 | -13 | -14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
DESMOBILIZAÇÃO |  | SEMANA | 0 | 1 | -13 | -14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PORCENTAGEM
VALOR
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 | 5: MÊS 3; 9: MÊS 6; 13: MÊS 8; 17: MÊS 10
[7 empty] | % | 2: Valor; 5: %; 6: Valor; 9: %; 10: Valor; 13: %; 14: Valor; 17: %; 18: Valor
| 20 |  |  |  | Mensal |  | 0% | 2: 0; 5: 0%; 6: 0; 9: 0%; 10: 0; 13: 0%; 14: 0; 17: 0%; 18: 0
[5 empty] | Acumulado |  | 0% | 2: 0; 5: 0%; 6: 0; 9: 0%; 10: 0; 13: 0%; 14: 0; 17: 0%; 18: 0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on F13: Não mexer, fórmula