## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO |  |  | DI-4106-PB |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| LFL | 05/05/20222 | 1 | 016/20 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
ARQUITETURA, CIVIL, ELETRICA, AUTOMAÇÃO E HVAC
PROJETO:
P41 - ADEQUAÇÃO DE CORREDORES, VESTIÁRIOS E ANTE CÂMARA
CRONOGRAMA SUGERIDO
FÍSICO-FINACEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS:
|  | TÍTULO: | [7 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PROJETO PRELIMINAR
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO | [7 empty] | DI-4106-PB |  |  |  | ANTEPROJETO
|  | ELABORADO POR |  |  |  |  | DATA | REVISÃO |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  |  | x | PROJETO BÁSICO
|  | LFL |  |  |  |  | 05/05/20222 | 1 |  | 016/20 |  |  |  | PROJETO EXECUTIVO
|  | DISCIPLINA: | [5 empty] | PROJETO:
ARQUITETURA, CIVIL, ELETRICA, AUTOMAÇÃO E HVAC
[7 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
ARQUITETURA | 8 | SEMANA | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 0% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CIVIL | 6 | SEMANA | -1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 0% | PORCENTAGEM | bar: MÊS 1 S1 to MÊS 2 S6
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6 | SEMANA | -2 | -1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 0% | PORCENTAGEM | bar: MÊS 1 S3 to MÊS 2 S8
|  | VALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO | 6 | SEMANA | -2 | -1 | 3 | 8 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 0% | PORCENTAGEM | bar: MÊS 1 S3 to MÊS 2 S8
|  | VALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HVAC | 6 | SEMANA | -5 | -4 | 3 | 8 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 0% | PORCENTAGEM | bar: MÊS 1 S3 to MÊS 2 S8
|  | VALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor
| 6 |  |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 37.62%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 62.38%; MÊS 2 S6: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 37.62%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 100%; MÊS 2 S6: 0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on F13: Não mexer, fórmula