## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DI-00060-PB-CV-LI-0001 |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO - RS | 2021-12-23 | 1 | 51/21 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO:
PRÉDIO 00060 - LABORATÓRIO MULTIPROPÓSITO FASE 1- ÁREA NB3 - TS-IF-0/2021-00
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS:
|  | TÍTULO: | [8 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | PROJETO PRELIMINAR
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [8 empty] | DI-00060-PB-CV-LI-0001 | [5 empty] | ANTEPROJETO
|  | ELABORADO POR |  |  | DATA |  |  | REVISÃO |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  |  |  |  | X | PROJETO BÁSICO
|  | DCO - RS |  |  | 2021-12-23 |  |  | 1 |  |  | 51/21 | [5 empty] | PROJETO EXECUTIVO
|  | DISCIPLINA: |  |  | PROJETO:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRÉDIO 00060 - LABORATÓRIO MULTIPROPÓSITO FASE 1- ÁREA NB3 - TS-IF-0/2021-00
[7 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
CIVIL | 2 | SEMANA | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 15.98% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 1.332% | 1.332% | 1.332% | 1.332% | 1.332% | 1.332% | 1.332% | 1.332% | 1.332% | 1.332% | 1.332% | 1.332%
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARQUITETURA | 1 | SEMANA | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13.8% | PORCENTAGEM | [5 empty] | 1.533% | 1.533% | 1.533% | 1.533% | 1.533% | 1.533% | 1.533% | 1.533% | 1.533%
|  | VALOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELÉTRICA | 6 | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 8.5% | PORCENTAGEM | [6 empty] | 1.062% | 1.063% | 1.063% | 1.063% | 1.063% | 1.063% | 1.063% | 1.063%
|  | VALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPCI | 3 | SEMANA | -1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 1.8% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 2 S7: 0.36%; MÊS 2 S8: 0.36%; MÊS 3 S9: 0.36%; MÊS 3 S10: 0.36%; MÊS 3 S11: 0.36%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 2 S7: 0; MÊS 2 S8: 0; MÊS 3 S9: 0; MÊS 3 S10: 0; MÊS 3 S11: 0
UTILIDADES | 3 | SEMANA | -5 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13.77% | PORCENTAGEM | [8 empty] | 1.721% | 1.721% | 1.721% | 1.721% | 1.721% | 1.721% | 1.721% | 1.721%
|  | VALOR | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOMAÇÃO | 4 | SEMANA | -1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 29.74% | PORCENTAGEM | [6 empty] | 2.974% | 2.974% | 2.974% | 2.974% | 2.974% | 2.974% | 2.974% | 2.974% | 2.974% | 2.974%
|  | VALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HVAC | 3 | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 16.4% | PORCENTAGEM | [8 empty] | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05%
|  | VALOR | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 12 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 18%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 43.41%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 38.58%; MÊS 3 S10: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 18%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 61.41%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 99.99%; MÊS 3 S10: 0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on F13: Não mexer, fórmula