## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DI-00102-PB-CV-LI-0001-R00 |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-RG | 2022-04-28 | 0 | 064/22 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
CIVIL
PROJETO:
PRÉDIO 102 - LABORATÓRIO ESPECIAL DE COLEÇÕES ZOOLÓGICAS (LECZ)
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS:
|  | TÍTULO: | [20 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  |  | PROJETO PRELIMINAR
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [20 empty] | DI-00102-PB-CV-LI-0001-R00 |  |  |  |  | ANTEPROJETO
|  | ELABORADO POR | [7 empty] | DATA | [6 empty] | REVISÃO | [5 empty] | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  |  |  | X | PROJETO BÁSICO
|  | DCO-RG | [7 empty] | 2022-04-28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 064/22 |  |  |  |  | PROJETO EXECUTIVO
|  | DISCIPLINA: | [14 empty] | PROJETO:
|  | CIVIL | [14 empty] | PRÉDIO 102 - LABORATÓRIO ESPECIAL DE COLEÇÕES ZOOLÓGICAS (LECZ)
[7 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 24 | SEMANA | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18.62% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776% | 0.776%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMOLIÇÕES | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 3.632% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 1 S2: 0.908%; MÊS 1 S3: 0.908%; MÊS 1 S4: 0.908%; MÊS 2 S5: 0.908%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 1 S2: 0; MÊS 1 S3: 0; MÊS 1 S4: 0; MÊS 2 S5: 0
RECONSTRUÇÕES E REPOSIÇÕES | 12 | SEMANA | -2 | -1 | 13 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 41.27% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 4 S13: 3.439%; MÊS 4 S14: 3.439%; MÊS 4 S15: 3.439%; MÊS 4 S16: 3.439%; MÊS 5 S17: 3.439%; MÊS 5 S18: 3.439%; MÊS 5 S19: 3.439%; MÊS 5 S20: 3.439%; MÊS 6 S21: 3.439%; MÊS 6 S22: 3.439%; MÊS 6 S23: 3.439%; MÊS 6 S24: 3.439%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0; MÊS 4 S15: 0; MÊS 4 S16: 0; MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0; MÊS 6 S21: 0; MÊS 6 S22: 0; MÊS 6 S23: 0; MÊS 6 S24: 0
REFORÇO DE FUNDAÇÕES | 10 | SEMANA | -2 | -1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 9.089% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 0.9089%; MÊS 2 S6: 0.9089%; MÊS 2 S7: 0.9089%; MÊS 2 S8: 0.9089%; MÊS 3 S9: 0.9089%; MÊS 3 S10: 0.9089%; MÊS 3 S11: 0.9089%; MÊS 3 S12: 0.9089%; MÊS 4 S13: 0.9089%; MÊS 4 S14: 0.9089%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 0; MÊS 2 S6: 0; MÊS 2 S7: 0; MÊS 2 S8: 0; MÊS 3 S9: 0; MÊS 3 S10: 0; MÊS 3 S11: 0; MÊS 3 S12: 0; MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0
REFORÇO ESTRUTURAL COM VIGAS METÁLICAS | 6 | SEMANA | -4 | -3 | 12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 7.337% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 3 S12: 1.223%; MÊS 4 S13: 1.223%; MÊS 4 S14: 1.223%; MÊS 4 S15: 1.223%; MÊS 4 S16: 1.223%; MÊS 5 S17: 1.223%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 3 S12: 0; MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0; MÊS 4 S15: 0; MÊS 4 S16: 0; MÊS 5 S17: 0
REFORÇO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 2.12% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 3 S10: 0.5301%; MÊS 3 S11: 0.5301%; MÊS 3 S12: 0.5301%; MÊS 4 S13: 0.5301%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 3 S10: 0; MÊS 3 S11: 0; MÊS 3 S12: 0; MÊS 4 S13: 0
TRATAMENTO DE FISSURAS EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO | 10 | SEMANA | -2 | -1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 4.175% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 0.4175%; MÊS 2 S6: 0.4175%; MÊS 2 S7: 0.4175%; MÊS 2 S8: 0.4175%; MÊS 3 S9: 0.4175%; MÊS 3 S10: 0.4175%; MÊS 3 S11: 0.4175%; MÊS 3 S12: 0.4175%; MÊS 4 S13: 0.4175%; MÊS 4 S14: 0.4175%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 0; MÊS 2 S6: 0; MÊS 2 S7: 0; MÊS 2 S8: 0; MÊS 3 S9: 0; MÊS 3 S10: 0; MÊS 3 S11: 0; MÊS 3 S12: 0; MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0
TRATAMENTO DAS MANCHAS DE UMIDADE NA ALVENARIA | 10 | SEMANA | -6 | -5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 8.375% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 0.8375%; MÊS 2 S6: 0.8375%; MÊS 2 S7: 0.8375%; MÊS 2 S8: 0.8375%; MÊS 3 S9: 0.8375%; MÊS 3 S10: 0.8375%; MÊS 3 S11: 0.8375%; MÊS 3 S12: 0.8375%; MÊS 4 S13: 0.8375%; MÊS 4 S14: 0.8375%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 0; MÊS 2 S6: 0; MÊS 2 S7: 0; MÊS 2 S8: 0; MÊS 3 S9: 0; MÊS 3 S10: 0; MÊS 3 S11: 0; MÊS 3 S12: 0; MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0
SUBSTITUIÇÃO DE MARQUISE EXISTENTE NA FACHADA POSTERIOR | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 15 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0.1705% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 4 S15: 0.04262%; MÊS 4 S16: 0.04262%; MÊS 5 S17: 0.04262%; MÊS 5 S18: 0.04262%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 4 S15: 0; MÊS 4 S16: 0; MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0
SUBSTITUIÇÃO DE RUFOS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA - ÁREA TÉCNICA | 4 | SEMANA | -3 | -2 | 17 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 2.681% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 0.6702%; MÊS 5 S18: 0.6702%; MÊS 5 S19: 0.6702%; MÊS 5 S20: 0.6702%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0
LIMPEZA GERAL DE OBRA E DESMOBILIZAÇÃO | 2 | SEMANA | 3 | 4 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 2.524% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 6 S23: 1.262%; MÊS 6 S24: 1.262%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 6 S23: 0; MÊS 6 S24: 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3; MÊS 4 S13: MÊS 4; MÊS 5 S17: MÊS 5; MÊS 6 S21: MÊS 6
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 24 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 5.828%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 12.67%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 14.57%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 26.7%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 20.85%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 19.39%; MÊS 6 S22: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 5.828%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 18.5%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 33.07%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 59.76%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 80.61%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 100%; MÊS 6 S22: 0
Note on E12: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on F12: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on G14: Não mexer, fórmula