## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO |  |  | DI-00059-PB-LI-CV-0001 |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | X | ANTEPROJETO
PROJETO BÁSICO
| DCO-LFL | 2020-12-03 | 0 | 009/20 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
CIVIL
PROJETO:
PRÉDIO 59 - REFORÇO ESTRUTURAL
CRONOGRAMA SUGERIDO
FÍSICO-FINACEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
STATUS:
|  | TÍTULO: | [22 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [6 empty] | PROJETO PRELIMINAR
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUGERIDO | [22 empty] | DI-00059-PB-LI-CV-0001 | [5 empty] | X | ANTEPROJETO
|  | ELABORADO POR | [7 empty] | DATA | [6 empty] | REVISÃO | [7 empty] | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [6 empty] | PROJETO BÁSICO
|  | DCO-LFL | [7 empty] | 2020-12-03 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 009/20 | [6 empty] | PROJETO EXECUTIVO
|  | DISCIPLINA: | [14 empty] | PROJETO:
|  | CIVIL | [14 empty] | PRÉDIO 59 - REFORÇO ESTRUTURAL
[7 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  | SEMANA | 0 | 1 | 0 | 0
PORCENTAGEM
DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES |  | SEMANA | 2 | 3 | 4 | 15
PORCENTAGEM
FUNDAÇÕES - NOVOS PILARES METÁLICOS DE REFORÇO |  | SEMANA | 2 | 3 | 4 | 15
PORCENTAGEM
ESTRUTURA METÁLICA |  | SEMANA | -3 | -2 | 13 | 12
PORCENTAGEM
REFORÇO ESTRUTURAL - AUMENTO DA SEÇÃO DOS PILARES |  | SEMANA | -5 | -4 | 8 | 7
PORCENTAGEM
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  | SEMANA | -3 | -2 | 5 | 4
PORCENTAGEM
LIMPEZA GERAL DA OBRA |  | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 4
PORCENTAGEM
Total | Total semanas | Total valor |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3; MÊS 4 S13: MÊS 4; MÊS 5 S17: MÊS 5; MÊS 6 S21: MÊS 6; MÊS 7 S25: MÊS 7
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 28 |  |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 0%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 0%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 0%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 0%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 0%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 0%; MÊS 6 S22: 0; MÊS 7 S25: 0%; MÊS 7 S26: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 0%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 0%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 0%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 0%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 0%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 0%; MÊS 6 S22: 0; MÊS 7 S25: 0%; MÊS 7 S26: 0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on F13: Não mexer, fórmula
Note on F16: Não mexer, fórmula
Note on F19: Não mexer, fórmula