## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DI-SPDA-FSJ-SMA-001_01 Planilha Quantitativa |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-RG | 2022-06-14 | 0 | 070/22 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
GERAL
PROJETO:
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - FAZENDA SÃO JOAQUIM
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [14 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | DI-SPDA-FSJ-SMA-001_01 Planilha Quantitativa | [6 empty] | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR | [6 empty] | DATA |  |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [6 empty] | ANTEPROJETO
|  | DCO-RG | [6 empty] | 2022-06-14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 070/22 | [5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: | [6 empty] | PROJETO: | [14 empty] | PROJETO EXECUTIVO
|  | GERAL | [6 empty] | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - FAZENDA SÃO JOAQUIM
[8 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM |  | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E BOTA-FORA | 24 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 12.12% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049% | 0.5049%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS PARA INSTALAÇÃO DO SPDA EM 2 EDIFICAÇÕES | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 13.25% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 1 S1: 3.312%; MÊS 1 S2: 3.312%; MÊS 1 S3: 3.312%; MÊS 1 S4: 3.312%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 1 S1: 0; MÊS 1 S2: 0; MÊS 1 S3: 0; MÊS 1 S4: 0
OBRAS PARA INSTALAÇÃO DO SPDA EM 2 EDIFICAÇÕES | 4 | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 13.25% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 3.312%; MÊS 2 S6: 3.312%; MÊS 2 S7: 3.312%; MÊS 2 S8: 3.312%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 0; MÊS 2 S6: 0; MÊS 2 S7: 0; MÊS 2 S8: 0
OBRAS PARA INSTALAÇÃO DO SPDA EM 2 EDIFICAÇÕES | 4 | SEMANA | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 13.25% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 3 S9: 3.312%; MÊS 3 S10: 3.312%; MÊS 3 S11: 3.312%; MÊS 3 S12: 3.312%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 3 S9: 0; MÊS 3 S10: 0; MÊS 3 S11: 0; MÊS 3 S12: 0
OBRAS PARA INSTALAÇÃO DO SPDA EM 2 EDIFICAÇÕES | 4 | SEMANA | 0 | 1 | 13 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 13.25% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 4 S13: 3.312%; MÊS 4 S14: 3.312%; MÊS 4 S15: 3.312%; MÊS 4 S16: 3.312%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 4 S13: 0; MÊS 4 S14: 0; MÊS 4 S15: 0; MÊS 4 S16: 0
OBRAS PARA INSTALAÇÃO DO SPDA EM 2 EDIFICAÇÕES | 4 | SEMANA | 0 | 1 | 17 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 13.25% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 3.312%; MÊS 5 S18: 3.312%; MÊS 5 S19: 3.312%; MÊS 5 S20: 3.312%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 5 S17: 0; MÊS 5 S18: 0; MÊS 5 S19: 0; MÊS 5 S20: 0
OBRAS PARA INSTALAÇÃO DO SPDA EM 3 EDIFICAÇÕES | 4 | SEMANA | 0 | 1 | 21 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 19.87% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 6 S21: 4.968%; MÊS 6 S22: 4.968%; MÊS 6 S23: 4.968%; MÊS 6 S24: 4.968%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 6 S21: 0; MÊS 6 S22: 0; MÊS 6 S23: 0; MÊS 6 S24: 0
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ENTREGA TÉCNICA DA OBRA DATA BOOK E EMISSÃO ART | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 21 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1.771% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 6 S21: 0.4428%; MÊS 6 S22: 0.4428%; MÊS 6 S23: 0.4428%; MÊS 6 S24: 0.4428%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 6 S21: 0; MÊS 6 S22: 0; MÊS 6 S23: 0; MÊS 6 S24: 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3; MÊS 4 S13: MÊS 4; MÊS 5 S17: MÊS 5; MÊS 6 S21: MÊS 6
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 24 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 15.27%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 15.27%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 15.27%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 15.27%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 15.27%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 23.66%; MÊS 6 S22: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 15.27%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 30.53%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 45.8%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 61.07%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 76.34%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 100%; MÊS 6 S22: 0
0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número