## Planilha1
CRONOGRAMA ESTIMATIVO DAS ATIVIDADES DE OBRA
BIOTÉRIO DE IMUNOGENÉTICA
Processo: 001/0708/002.287/2022
Tarefa | Duração | SEMANA 01 | [6 empty] | SEMANA 02 | [6 empty] | SEMANA 03 | [6 empty] | SEMANA 04 | [5 empty] | SEMANA 05 | [6 empty] | SEMANA 06 | [6 empty] | SEMANA 07 | [6 empty] | SEMANA 08 | [6 empty] | SEMANA 09
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60
SERVIÇOS PRELIMINARES | 10 DIAS | bar: SEMANA 01 D1 to SEMANA 02 D10
LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | 7 DIAS | bar: SEMANA 02 D8 to SEMANA 02 D14
DEMOLIÇÕES | 7 DIAS | bar: SEMANA 02 D8 to SEMANA 02 D14
FABRICAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTAINERS | 30 DIAS | bar: SEMANA 01 D1 to SEMANA 05 D30
EXECUÇÃO DE BASE | 15 DIAS | bar: SEMANA 02 D11 to SEMANA 04 D26
ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO | 16 DIAS | bar: SEMANA 03 D15 to SEMANA 05 D30
IMPLANTAÇÃO/MONTAGEM DE MÓDULOS DE CONTAINERS | 20 DIAS | bar: SEMANA 04 D23 to SEMANA 06 D42
ESTRUTURAS E COBERTAS METÁLICAS | 10 DIAS | bar: SEMANA 07 D43 to SEMANA 08 D52
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14 DIAS | bar: SEMANA 07 D43 to SEMANA 08 D56
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 14 DIAS | bar: SEMANA 07 D43 to SEMANA 08 D56
INSTALAÇÕES DE HVAC | 26 DIAS | bar: SEMANA 05 D31 to SEMANA 08 D56
TEXTES E DESMOBILIZAÇÃO | 11 DIAS | bar: SEMANA 08 D50 to SEMANA 09 D60