## SEMPRE
FORMULÁRIO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
Processo:
| Revisão: | R0
Data:
ID | DISCIPLINA | PERGUNTA - SEMPRE | DATA | RESPOSTA - CLIENTE / GERENCIADOR | DATA
1 | COMERCIAL | Qual CNPJ será feito o faturamento? | 2025-02-26 | da contratada
2 | COMERCIAL | Algum item será comprado direto pelo cliente? Quais? | 2025-02-26 | será adquirido aquilo que não constar como obrigação da contratada
3 | COMERCIAL | Haverá cadastro da construtora? | 2025-02-26 | os parâmetros de participação na licitação e de contratação constam do edital. Não entendemos a pergunta.
4 | COMERCIAL | Podemos realizar faturamento direto ao cliente? | 2025-02-26 | vide resposta 1. Não haverá faturamento direto às subcontratadas
5 | COMERCIAL | Haverá cadastro dos fornecedores de faturamento direto? | 2025-02-26 | vide resposta 4
6 | COMERCIAL | Se sim, qual prazo para cadastro de novos fornecedores? | 2025-02-26 | vide resposta 4
7 | COMERCIAL | Haverá Pedido de Compra para os fornecedores de faturamento direto? | 2025-02-26 | vide resposta 4
8 | COMERCIAL | Qual o prazo de emissão de Pedido de Compra? | 2025-02-26 | Não há prazo fixado. O processo dependerá do resultado do certame, nos termos do item 8.1 e item 16 do edital
9 | COMERCIAL | Podemos considerar medições quinzenais? | 2025-02-26 | a interessada deve ler o edital, em especial o anexo que trata do manual de gestão e fiscalização de obras - anexo IX
10 | COMERCIAL | Podemos considerar pagamento de sinal? | 2025-02-26 | vide resposta anterior
11 | COMERCIAL | Qual o prazo de pagamento da NF? | 2025-02-26 | vide resposta anterior
12 | COMERCIAL | Risco Sacado - Qual a taxa deve ser adotada? | 2025-02-26 | vide respota anterior. Sendo modalidde de cessão de crédito, deverá observar os trâmites da lei.
13 | COMERCIAL | Risco Sacado - Depois de quantos dias que a nf for recebida pelo cliente ela estará disponível para troca no risco sacado? | 2025-02-26 | vide resposta anterior
14 | COMERCIAL | Podemos apresentar reengenharias como opção para redução de custo e prazo? | 2025-02-26 | vide resposta anterior
15 | COMERCIAL | O cliente é contribuinte de ICMS? Em caso positivo, qual o número da inscrição estadual? | 2025-02-26 | Bia ver com Juriti e passar
16 | COMERCIAL | Além do seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil cruzada, devemos considerar algum outro modelo de seguro? | 2025-02-26 | vide Portaria 001/2020 acessivel no evento na plataforma ARIBA, conforme consta do edital.
17 | COMERCIAL | É permitido abrir novas linhas na estrutura da planilha orçamentária para o caso de itens omissos? Caso contrário, como devemos proceder para estes itens? | 2025-02-26 | não é permitido. A interessada não indica quais itens estão omissos.
18 | PLANEJAMENTO | Podemos iniciar as contratações mediante carta de intenção ou devemos aguardar a assinatura do contrato? | 2025-02-26 | óbvio que se deve aguardar a assinatura do contrato.
19 | PLANEJAMENTO | Caso tenhamos que aguardar a assinatura do contrato, qual o prazo estimado para assinatura? | 2025-02-26 | ver as regras do edital
20 | PLANEJAMENTO | A área vai estar desocupada para o inicio da obra? | 2025-02-26 | sim
21 | PLANEJAMENTO | Caso o espaço esteja ocupado, qual faseamento de execução deve ser previsto? | 2025-02-26 | estava está desocupado
22 | PLANEJAMENTO | Existe alguma data prevista de award? | 2025-02-26 | ler o edital e material anexo. Tem de aguardar o encerrramento da licitação
23 | PLANEJAMENTO | Existe alguma data desejável para Inicio da obra? | 2025-02-26 | tão logo o contrato seja assinado.
24 | PLANEJAMENTO | Qual o prazo desejável de obra? | 2025-02-26 | é necessário que haja leitura do edital e anexos já que tal informação consta deles. Ver cláusula terceira da minuta de contrato
25 | PLANEJAMENTO | Haverá área determinada para caçamba? | 2025-02-26 | sim
26 | PLANEJAMENTO | Haverá local pré definido para o canteiro de obra? | 2025-02-26 | sim
27 | PLANEJAMENTO | Será permitido o uso de banheiros existentes durante período de obra? | 2025-02-26 | Verificar item 5.5 do memorial de obra - mobilização
28 | PLANEJAMENTO | O local disponibiliza vestiários e refeitórios para utilização da obra? | 2025-02-26 | Verificar item 5.4 e 5.5 do memorial de obra - mobilização
29 | PLANEJAMENTO | Qual horário de trabalho permitido? | 2025-02-26
30 | PLANEJAMENTO | Poderiam disponibilizar a planta de implantação para entendermos/ planejarmos a logistica de entrada e saída de colaboradores. | 2025-02-26
31 | PLANEJAMENTO | Os elevadores existentes poderão ser utilizados durante a obra? | 2025-02-26
32 | SESMT | A empresa utiliza algum software para gestão de SESMT? Qual? | 2025-02-26
33 | SESMT | Caso positivo, possui algum custo para utilizar o software? | 2025-02-26
34 | SESMT | Existe datas especificas para integração SESMT? | 2025-02-26 | após o envio pela Fundação e recebimento da ordem de serviço pela contratada
35 | SESMT | O segurança do trabalho deve ser para o período integral ou parcial? | 2025-02-26 | Integral, conforme item 4. do memorial de obras
36 | SESMT | Qual prazo para cadastro SESMT de colaboradores? | 2025-02-26 | idem acima
37 | SESMT | Será necessário a integração SESMT dos colaboradores? | 2025-02-26 | sim, conforme consta do edital
38 | ARQUITETURA | Qual seria a especificação do forro, caso tenhamos que recompor? | 2025-02-26 | p
| ARQUITETURA | Qual seria a especificação do piso, caso tenhamos que recompor? | 2025-02-26
| ARQUITETURA | Qual seria a especificação do revestimento da parede, caso tenhamos que recompor? | 2025-02-26
| ARQUITETURA | O projeto solicita a reforma de uma bancada em aço inox, mas como seria essa reforma? Polimento da bancada? Reestruturação? | 2025-02-26
44 | DEMOLIÇÃO |  | 2025-02-26
46 | ELÉTRICA | Há divergência entre a seção dos cabos do circuito IB160-07-01 indicados na planta de distribuição (DI-00044-PB-EL-DE-0228_04) e a lista de cabos (DI-04403-PE-EL-LI-0002). Qual devemos considerar? | 2025-02-26
46 | ELÉTRICA | Entendemos que o fornecimento e instalação do painel do emulsificador ficará a cargo do Instituto Butantan, acompanhando o fornecimento do próprio equipamento, correto? | 2025-02-26
46 | ELÉTRICA | Caso contrário, favor enviar diagrama trifilar deste painel para orçamentação. | 2025-02-26
47 | UTILIDADES | Entendemos que o fornecimento dos novos equipamentos da sala de PREPARO DE SOLUÇÕES e PESAGEM serão de responsabilidade do Instituto Butantan, ficando fora do escopo da construtora, correto? | 2025-02-26
48 | UTILIDADES | Caso contrário, favor indicar quais equipamentos serão escopo da construtora. | 2025-02-26
49 | UTILIDADES | Entendemos que não haverá nenhuma intervenção na parte de automação das instalações de utilidades ou a mesma ficará fora do escopo desta concorrência, correto? | 2025-02-26
50 | UTILIDADES | Caso contrário, favor encaminhar os projetos desta disciplina para a devida orçamentação. | 2025-02-26
51 | UTILIDADES | Há necessidade de considerarmos fornecedor homologado ou mantenedor do sistema para estas intervenções | 2025-02-26
52 | UTILIDADES | A planta editável (DWG) encontra-se sem a base de arquitetura. Favor enviar a planta com a base (XREF) para realizarmos o levantamento das tubulações. | 2025-02-26
53 | UTILIDADES | A planta com a disposição das instalações tanto DWG, quanto PDF, não distingue os layers das tubulações existentes e novas para levantamento das tubulações. Devemos considerar somente os trechos indicados nas plantas de desenho isométrico e quantitativos da planilha para orçamentação? | 2025-02-26
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89