## Cronograma Fisico Financeir (2
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
| LOCAL: | FAZENDA SÃO JOAQUIM - INSTITUTO BUTANTAN | [14 empty] | REV. |  |  | 0
| PROJETO: | FSJ - UNIDADE DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO | [14 empty] | FOLHAS: |  |  | 1/1
| OBJETIVO: | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES | [14 empty] | ÁREA: |  |  | DI
| DESCRIÇÃO: | CRONOGRAMA ESTIMATIVO DAS ATIVIDADES DE PROJETO | [14 empty] | RESPONSÁVEL: |  |  | AU
CRONOGRAMA ESTIMATIVO DAS ATIVIDADES DE OBRA
Tarefa |  |  | Duração semanas | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
MOBILIZAÇÃO - Reunião inicial, entrega de doc e visita ao local |  |  | 1 | bar: MÊS 1 S1
SERVIÇOS PRELIMINARES - Levantamentos e sondagem |  |  | 1 | bar: MÊS 1 S2
PROJETOS PRELIMINARES |  |  | 2 | bar: MÊS 1 S3 to MÊS 1 S4
PROJETOS PARCIAIS |  |  | 4 | bar: MÊS 2 S5 to MÊS 2 S8
PROJETOS FINAIS |  |  | 4 | bar: MÊS 2 S8 to MÊS 3 S11
MEMORIAL DESCRITIVO |  |  | 2 | bar: MÊS 3 S10 to MÊS 3 S11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | 3 | bar: MÊS 3 S10 to MÊS 3 S12
FINALIZAÇÃO E ENTREGA IMPRESSA DE TODO O MATERIAL |  |  | 1 | bar: MÊS 3 S12