## Cronograma Fisico Financeir (2
| LOCAL: | INSTITUTO BUTANTAN
| PROJETO: | ED 601 MUDANÇA DE CABINE PRIMARIA 01
| OBJETIVO: | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES
| DESCRIÇÃO: | CRONOGRAMA ESTIMATIVO DAS ATIVIDADES DE PROJETO
CRONOGRAMA ESTIMATIVO DAS ATIVIDADES
Tarefa |  |  | Duração semanas | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | bar: MÊS 1 S1
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1 | bar: MÊS 1 S2
PROJETO DE ARQUITURA |  |  | 2 | bar: MÊS 1 S3 to MÊS 1 S4
PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL |  |  | 2 | bar: MÊS 2 S5 to MÊS 2 S6
PROJETO COMPLEMENTARES |  |  | 1 | bar: MÊS 2 S7
PROJETO DE SPCI |  |  | 1 | bar: MÊS 2 S8
|  |  |  | 33855.9 |  |  |  | 33855.9