## Cronograma_FSJ - Infra fase 2
| TÍTULO: | CRONOGRAMA PROPOSTO - FSJ - INFRAESTRUTURA FASE 2
ETAPA |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1.0 - MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 -GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM - INFRAESTRUTURA GERAL
3.0 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS TÉCNICOS
4.0 - POÇOS PROFUNDOS |  |  | EXCLUSO DO ESCOPO
5.0 - REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIOS - SERVIÇOS TÉCNICOS
6.0 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)
7.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AUTOMAÇÃO E SPDA
7.0 - LIMPEZA GERAL
8.0 - DATABOOK
9.0 - DESMOBILIZAÇÃO