## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DCO-CFFS-FSJ-ÁGUA, ESGOTO, POÇOS_02 | - | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | - | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-CFM | 2026-04-14 | 2 | 135/25 | - | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
GERAL
PROJETO:
FSJ - ÁGUA, ESGOTO E POÇOS
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [14 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | DCO-CFFS-FSJ-ÁGUA, ESGOTO, POÇOS_02 | [6 empty] | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR | [6 empty] | DATA |  |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [6 empty] | ANTEPROJETO
|  | DCO-CFM | [6 empty] | 2026-04-14 |  |  |  | 2 |  |  |  | 135/25 | [5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: | [6 empty] | PROJETO: | [14 empty] | PROJETO EXECUTIVO
|  | GERAL | [6 empty] | FSJ - ÁGUA, ESGOTO E POÇOS
[8 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM |  | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32
MOBILIZAÇÃO | 32 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 25.18% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869% | 0.7869%
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCOPO GERAL | 29 | SEMANA | 0 | 1 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 74.82% | PORCENTAGEM | [6 empty] | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58%
|  | VALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3; MÊS 4 S13: MÊS 4; MÊS 5 S17: MÊS 5; MÊS 6 S21: MÊS 6; MÊS 7 S25: MÊS 7; MÊS 8 S29: MÊS 8
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 32 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 8.307%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 13.47%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 13.47%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 13.47%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 13.47%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 13.47%; MÊS 6 S22: 0; MÊS 7 S25: 13.47%; MÊS 7 S26: 0; MÊS 8 S29: 10.89%; MÊS 8 S30: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 8.307%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 21.77%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 35.24%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 48.71%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 62.18%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 75.65%; MÊS 6 S22: 0; MÊS 7 S25: 89.11%; MÊS 7 S26: 0; MÊS 8 S29: 100%; MÊS 8 S30: 0
0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número