## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DCO-CFFS-DIVERSOS PROJETOS_00 | - | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | - | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-CFM | 2026-05-20 | 0 | 142/26 | - | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
GERAL
PROJETO:
TS 003 2026 - TS 008 2025 - TS 062 2025 - TS 103 2025
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [10 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | DCO-CFFS-DIVERSOS PROJETOS_00 | [5 empty] | - | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR |  |  |  | DATA |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [5 empty] | - | ANTEPROJETO
|  | DCO-CFM |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | 0 |  |  |  | 142/26 | [5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | PROJETO: | [12 empty] | - | PROJETO EXECUTIVO
|  | GERAL |  |  |  | TS 003 2026 - TS 008 2025 - TS 062 2025 - TS 103 2025
SEMANA
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
MOBILIZAÇÃO | 16 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 14.16% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885% | 0.885%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRÉDIO 33 - TS 003 2026 | 4 | SEMANA | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1.861% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 1 S3: 0.4654%; MÊS 1 S4: 0.4654%; MÊS 2 S5: 0.4654%; MÊS 2 S6: 0.4654%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 1 S3: 0; MÊS 1 S4: 0; MÊS 2 S5: 0; MÊS 2 S6: 0 | 0 | 0
PRÉDIO 36 - LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA III Biorreator | 8 | SEMANA | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 24.09% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 1 S4: 3.012%; MÊS 2 S5: 3.012%; MÊS 2 S6: 3.012%; MÊS 2 S7: 3.012%; MÊS 2 S8: 3.012%; MÊS 3 S9: 3.012%; MÊS 3 S10: 3.012%; MÊS 3 S11: 3.012%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 1 S4: 0; MÊS 2 S5: 0; MÊS 2 S6: 0; MÊS 2 S7: 0; MÊS 2 S8: 0; MÊS 3 S9: 0; MÊS 3 S10: 0; MÊS 3 S11: 0 | 0 | 0
PRÉDIO 114 - LABORATÓRIO DE IMUNOGENÉTICA TS 062 2025 INST. ROBO | 10 | SEMANA | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 48.48% | PORCENTAGEM | [6 empty] | 4.848% | 4.848% | 4.848% | 4.848% | 4.848% | 4.848% | 4.848% | 4.848% | 4.848% | 4.848%
| 0 | VALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PRÉDIO 114 - TS - 103-2025 – Reforma dos Laboratórios Bacteriologia 3 e 7 | 10 | SEMANA | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 11.41% | PORCENTAGEM | [7 empty] | 1.141% | 1.141% | 1.141% | 1.141% | 1.141% | 1.141% | 1.141% | 1.141% | 1.141% | 1.141%
| 0 | VALOR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3; MÊS 4 S13: MÊS 4
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 16 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 18.32%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 40.47%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 36.53%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 4.681%; MÊS 4 S14: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 18.32%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 58.79%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 95.32%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 100%; MÊS 4 S14: 0
0
0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número