## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DI-E003-PB-AR-LI-0000-04 | - | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | - | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-RG | 2025-12-01 | 0 | 139/25 | - | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
ARQUITETURA
PROJETO:
MUSPER - MUSEU DE SAÚDE PÚBLICA EMILIO RIBAS - PINTURA DE FACHADAS
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [10 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | DI-E003-PB-AR-LI-0000-04 | [5 empty] | - | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR |  |  |  | DATA |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [5 empty] | - | ANTEPROJETO
|  | DCO-RG |  |  |  | 2025-12-01 |  |  | 0 |  |  |  | 139/25 | [5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | PROJETO: | [12 empty] | - | PROJETO EXECUTIVO
|  | ARQUITETURA |  |  |  | MUSPER - MUSEU DE SAÚDE PÚBLICA EMILIO RIBAS - PINTURA DE FACHADAS
[8 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM |  | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 16 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 71.36% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FACHADA INTERNA | 14 | SEMANA | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 11.17% | PORCENTAGEM | [5 empty] | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979% | 0.7979%
| 0 | VALOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FACHADA EXTERNA | 14 | SEMANA | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 9.294% | PORCENTAGEM | [5 empty] | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638% | 0.6638%
| 0 | VALOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESQUADRIAS E ELEMENTOS ORNAMENTAIS | 14 | SEMANA | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 4.529% | PORCENTAGEM | [5 empty] | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235% | 0.3235%
| 0 | VALOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FINALIZAÇÃO | 1 | SEMANA | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 3.645% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 4 S16: 3.645%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | MÊS 4 S16: 0 | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3; MÊS 4 S13: MÊS 4
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 16 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 23.2%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 24.98%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 24.98%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 26.84%; MÊS 4 S14: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 23.2%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 48.18%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 73.16%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 100%; MÊS 4 S14: 0
0
0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número