## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DCO-CFFS-000-AMBULATORIO-REFEITORIO-FSJ_R00 | - | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | - | ANTEPROJETO
[5 empty] | - | PROJETO BÁSICO
| DCO-CFM | 2025-11-18 | 0 | 136/25 | X | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
GERAL
PROJETO:
TS 84 2024 - AMBULATÓRIO FAZENDA SÃO JOAQUIM REFORMA DO REFEITÓRIO DA FSJ - F103
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [12 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [12 empty] | DCO-CFFS-000-AMBULATORIO-REFEITORIO-FSJ_R00 | [5 empty] | - | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR |  |  |  | DATA |  |  | REVISÃO | [5 empty] | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [5 empty] | - | ANTEPROJETO
|  | DCO-CFM |  |  |  | 2025-11-18 |  |  | 0 | [5 empty] | 136/25 | [5 empty] | - | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | PROJETO: | [14 empty] | X | PROJETO EXECUTIVO
|  | GERAL |  |  |  | TS 84 2024 - AMBULATÓRIO FAZENDA SÃO JOAQUIM REFORMA DO REFEITÓRIO DA FSJ - F103
SEMANA
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
AMBULATÓRIO FSJ | 20 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 77.38% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869% | 3.869%
| 0 | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REFORMA DO REFEITÓRIO DA FSJ | 16 | SEMANA | 0 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 22.62% | PORCENTAGEM | [6 empty] | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414% | 1.414%
| 0 | VALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3; MÊS 4 S13: MÊS 4; MÊS 5 S17: MÊS 5
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 20 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 18.3%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 21.13%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 21.13%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 21.13%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 18.3%; MÊS 5 S18: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 18.3%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 39.43%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 60.57%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 81.7%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 100%; MÊS 5 S18: 0
0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número