## Cronograma_P59 - 2026 _OBRA
| PRÉ - PARADA |  |  |  | PARADA PRODUTIVA
ETAPA |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 | MÊS 06
ORDEM DE INCIO
APROVACAO DE PROJETOS E SUPRIMENTOS |  |  | 2,0 MESES
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DE CIVIL | [6 empty] | 3,0 MESES
P56 - DRENAGEM CONDENSADOS RETORES | [7 empty] | 2,0 MESES
ARQUITETURA - ( PIA , ARMARIOS, PT e PISO) | [5 empty] | 2,0 MESES
UTILIDADES |  | ao |  |  |  | 2,5 MESES
AUTOMAÇAO | [5 empty] | 2,5 MESES
COMISSIONAMENTO | [9 empty] | 1,0 MES