## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DCO-CFFS-P109-JARED_00 | - | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | - | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-CFM | 2025-12-17 | 0 | 138/25 | - | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
GERAL
PROJETO:
P109 - BIOLOGIA CELULAR INSTALAÇÃO DE MICROSCÓPIO TALOS F200C
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [10 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | DCO-CFFS-P109-JARED_00 | [5 empty] | - | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR |  |  |  | DATA |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [5 empty] | - | ANTEPROJETO
|  | DCO-CFM |  |  |  | 2025-12-17 |  |  | 0 |  |  |  | 138/25 | [5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | PROJETO: | [12 empty] | - | PROJETO EXECUTIVO
|  | GERAL |  |  |  | P109 - BIOLOGIA CELULAR INSTALAÇÃO DE MICROSCÓPIO TALOS F200C
[8 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM |  | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
MOBILIZAÇÃO | 12 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 36.69% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 3.058% | 3.058% | 3.058% | 3.058% | 3.058% | 3.058% | 3.058% | 3.058% | 3.058% | 3.058% | 3.058% | 3.058%
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
GERAL | 9 | SEMANA | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 63.31% | PORCENTAGEM | [6 empty] | 7.034% | 7.034% | 7.034% | 7.034% | 7.034% | 7.034% | 7.034% | 7.034% | 7.034%
|  | VALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 12 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 26.3%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 40.37%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 33.33%; MÊS 3 S10: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 26.3%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 66.67%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 100%; MÊS 3 S10: 0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número