## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DCO-CFFS-P1024 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTENÇÃO_R01 | - | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | - | ANTEPROJETO
[5 empty] | - | PROJETO BÁSICO
| DCO-CFM/RG | 2026-02-25 | 2 | 129/25 | X | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
GERAL
PROJETO:
PRÉDIO 1024 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTENÇÃO
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [12 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [12 empty] | DCO-CFFS-P1024 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTENÇÃO_R01 | - | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR |  |  |  | DATA |  |  | REVISÃO | [5 empty] | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | - | ANTEPROJETO
|  | DCO-CFM/RG |  |  |  | 2026-02-25 |  |  | 2 | [5 empty] | 129/25 | - | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | PROJETO: | [9 empty] | X | PROJETO EXECUTIVO
|  | GERAL |  |  |  | PRÉDIO 1024 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTENÇÃO
SEMANA
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 8 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 19% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 2.375% | 2.375% | 2.375% | 2.375% | 2.375% | 2.375% | 2.375% | 2.375%
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
CONSULTORIA DE CONTENÇÃO | 8 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1.746% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 0.2182% | 0.2182% | 0.2182% | 0.2182% | 0.2182% | 0.2182% | 0.2182% | 0.2182%
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTENÇÃO | 7 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 64.37% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 9.196% | 9.196% | 9.196% | 9.196% | 9.196% | 9.196% | 9.196%
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TRATAMENTO DE TRINCAS NO PISO | 6 | SEMANA | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 2.763% | PORCENTAGEM | [5 empty] | 0.4605% | 0.4605% | 0.4605% | 0.4605% | 0.4605% | 0.4605%
|  | VALOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
DRENAGEM DA CANALETA | 6 | SEMANA | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 0.176% | PORCENTAGEM | [5 empty] | 0.02933% | 0.02933% | 0.02933% | 0.02933% | 0.02933% | 0.02933%
|  | VALOR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
RECOMPOSIÇÃO | 4 | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 8.377% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 2.094%; MÊS 2 S6: 2.094%; MÊS 2 S7: 2.094%; MÊS 2 S8: 2.094%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 2 S5: 0; MÊS 2 S6: 0; MÊS 2 S7: 0; MÊS 2 S8: 0 |  |  |  | 0 | 0
LIMPEZA GERAL DE OBRA | 1 | SEMANA | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 3.572% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 2 S8: 3.572%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 2 S8: 0 |  |  |  | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor
| 8 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 48.62%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 51.38%; MÊS 2 S6: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 48.62%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 100%; MÊS 2 S6: 0
0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número