## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DCO-CFFS-P603-CABINE 3_00 | - | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | - | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-CFM/RFG | 2026-05-29 | 0 | 145/26 | - | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
GERAL
PROJETO:
PRÉDIO 00603 - CABINE 3
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [10 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | DCO-CFFS-P603-CABINE 3_00 | [5 empty] | - | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR |  |  |  | DATA |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [5 empty] | - | ANTEPROJETO
|  | DCO-CFM/RFG |  |  |  | 2026-05-29 |  |  | 0 |  |  |  | 145/26 | [5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: |  |  |  | PROJETO: | [12 empty] | - | PROJETO EXECUTIVO
|  | GERAL |  |  |  | PRÉDIO 00603 - CABINE 3
SEMANA
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40
MOBILIZAÇÃO | 40 | SEMANA | 0 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 8.388% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097% | 0.2097%
|  | VALOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARQUITETURA INDUSTRIAL | 26 | SEMANA | 0 | 1 | 9 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 7.168% | PORCENTAGEM | [12 empty] | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757% | 0.2757%
|  | VALOR | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
AUTOMAÇÃO - INFRAESTRUTURA | 26 | SEMANA | 0 | 1 | 9 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 22.93% | PORCENTAGEM | [12 empty] | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882% | 0.882%
|  | VALOR | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
CIVIL - P603 | 32 | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 8.341% | PORCENTAGEM | [8 empty] | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607% | 0.2607%
|  | VALOR | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ELÉTRICA | 26 | SEMANA | 0 | 1 | 9 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 37.55% | PORCENTAGEM | [12 empty] | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444% | 1.444%
|  | VALOR | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
HVAC | 24 | SEMANA | 0 | 1 | 9 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 1.167% | PORCENTAGEM | [12 empty] | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863% | 0.04863%
|  | VALOR | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
SPCI | 10 | SEMANA | 0 | 1 | 29 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 0.333% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | MÊS 8 S29: 0.0333%; MÊS 8 S30: 0.0333%; MÊS 8 S31: 0.0333%; MÊS 8 S32: 0.0333%; MÊS 9 S33: 0.0333%; MÊS 9 S34: 0.0333%; MÊS 9 S35: 0.0333%; MÊS 9 S36: 0.0333%; MÊS 10 S37: 0.0333%; MÊS 10 S38: 0.0333%
|  | VALOR |  |  |  |  | MÊS 8 S29: 0; MÊS 8 S30: 0; MÊS 8 S31: 0; MÊS 8 S32: 0; MÊS 9 S33: 0; MÊS 9 S34: 0; MÊS 9 S35: 0; MÊS 9 S36: 0; MÊS 10 S37: 0; MÊS 10 S38: 0 | 0 | 0
TELECOM - INFRAESTRUTURA | 30 | SEMANA | 0 | 1 | 9 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 12.27% | PORCENTAGEM | [12 empty] | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091% | 0.4091%
|  | VALOR | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
CIVIL - P624 | 32 | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 1.847% | PORCENTAGEM | [8 empty] | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772% | 0.05772%
|  | VALOR | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | MÊS 1 S1: MÊS 1; MÊS 2 S5: MÊS 2; MÊS 3 S9: MÊS 3; MÊS 4 S13: MÊS 4; MÊS 5 S17: MÊS 5; MÊS 6 S21: MÊS 6; MÊS 7 S25: MÊS 7; MÊS 8 S29: MÊS 8; MÊS 9 S33: MÊS 9; MÊS 10 S37: MÊS 10
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 40 | 0 |  |  | Mensal |  | MÊS 1 S1: 0.8388%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 2.112%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 14.35%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 14.35%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 14.35%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 14.35%; MÊS 6 S22: 0; MÊS 7 S25: 14.35%; MÊS 7 S26: 0; MÊS 8 S29: 14.48%; MÊS 8 S30: 0; MÊS 9 S33: 9.086%; MÊS 9 S34: 0; MÊS 10 S37: 1.724%; MÊS 10 S38: 0
[5 empty] | Acumulado |  | MÊS 1 S1: 0.8388%; MÊS 1 S2: 0; MÊS 2 S5: 2.951%; MÊS 2 S6: 0; MÊS 3 S9: 17.3%; MÊS 3 S10: 0; MÊS 4 S13: 31.65%; MÊS 4 S14: 0; MÊS 5 S17: 46%; MÊS 5 S18: 0; MÊS 6 S21: 60.36%; MÊS 6 S22: 0; MÊS 7 S25: 74.71%; MÊS 7 S26: 0; MÊS 8 S29: 89.19%; MÊS 8 S30: 0; MÊS 9 S33: 98.28%; MÊS 9 S34: 0; MÊS 10 S37: 100%; MÊS 10 S38: 0
0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número