## Planilha Qtd
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
| TÍTULO: |  |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN):
| MAPA DE RISCOS |  |  |  |  | DI-EPC-RK-P1312
| PLANILHA: | ELABORADO POR: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO):
| ORIENTATIVA | AU-TF |  |  |  | --
| ÁREA: |  |  |  |  | DATA: | REVISÃO:
| GERENCIAL |  |  |  |  | 2022-02-24 | 0
PROJETO:
P1312 - EDIFÍCIO GARAGEM
ITEM | TIPO | RISCO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO | R$ TOTAL | RESPONSABILIDADE | CUSTO ESTIMADO
1.0 | VARIAÇÃO CAMBIAL (MATERIAIS IMPORTADOS) | PERDA DA LUCRATIVIDADE E PERFORMANCE DO FLUXO DE CAIXA | AUMENTO DOS CUSTOS | REAJUSTAMENTO | #VALUE! | CONTRATANTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E ANÁLISE DO CONTRATO COMO UM TODO
| AUMENTO DE PREÇO DOS INSUMOS DESPROPORCIONAIS |  |  | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
2.0 | CONSTRUÇÃO / MONTAGEM / IMPLANTAÇÃO | OCORRÊNCIA DE EVENTOS NA CONSTRUÇÃO QUE IMPEÇAM O CUMPRIMENTO DO PRAZO OU QUE AUMENTEM OS CUSTOS | ATRASO NO CRONOGRAMA | SEGURO RISCO DE ENGENHARIA |  | CONTRATADA
|  |  | AUMENTO DOS CUSTOS | CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
3.0 | GEOTÉCNICO | RISCO DE ACRÉSCIMOS NOS VOLUMES DE ESCAVAÇÃO, NECESSIDADE DE TRATAMENTOS ESPECIAIS COM MAIOR CONSUMO DE AÇO OU CONCRETO OU MUDANÇA NA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO PREVISTA | ATRASO NO CRONOGRAMA | REMUNERAÇÃO DO RISCO BASEADA NA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA |  | CONTRATADA
|  |  | AUMENTO DOS CUSTOS | SEGURO RISCO DE ENGENHARIA
4.0 | GEOTÉCNICO | ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES; AUMENTO DO COMPRIMENTO OU VOLUME DAS FUNDAÇÕES | ATRASO DA CONSTRUÇÃO | REMUNERAÇÃO DO RISCO BASEADA NA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA |  | CONTRATADA
|  |  | AUMENTO DOS CUSTOS | SEGURO RISCO DE ENGENHARIA
5.0 | OBSOLÊNCIA TECNOLÓGICA, FALTA DE INOVAÇÃO TÉCNICO OU DEFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS | CONTRATADO NÃO CONSEGUE ATINGIR OS REQUISITOS DE QUALIDADE PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA | RETRABALHO | Seguro de perfomance |  | CONTRATADA
AUMENTO DE PRAZO
|  |  | AUMENTO DE CUSTO | Seguro risco de engenharia
6.0 | MODIFICAÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO | A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ MODIFICAR ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO, MODIFICAR OU AMPLIAR O ESCOPO | AUMENTO DE PRAZOS E CUSTOS | Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional) |  | CONTRATANTE
7.0 | CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR | SITUAÇÕES DE OBRA QUE CONFIGUREM CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR COMO ENXURRADAS, ESCORREGAMENTOS, DESABAMENTOS, ALAGAMENTOS, INCÊNDIOS NATURAIS, PERDAS DE CIMBRAMENTOS | AUMENTO DE CUSTOS | Seguro risco de engenharia |  | CONTRATADA
|  |  | ATRASO NO CRONOGRAMA | Remuneração do risco
8.0 | GEOTÉCNICO | CONDIÇÕES DO SUBSOLO E INTERFERÊNCIAS EXISTENTES | AUMENTO DE CUSTOS | Realização de ensaios geofísicos para mapeamento das possíveis interferências subterrâneas préviamente a execução de qualquer atividade. | #VALUE! | CONTRATADA
11.0 | METEOROLÓGICO | PERÍODOS DE CHUVA DENTRO DA PREVISIBILIDADE LOCAL | ATRASO CRONOGRAMA | Verificação prévia das instituições detém informações de previsibilidade de clima; elaboração de planejamento com as considerações de clima. |  | CONTRATADA
12.0 | METEOROLÓGICO | PERÍODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL | AUMENTO DE CUSTOS | Fatores intervenientes. |  | CONTRATANTE
ATRASO NO CRONOGRAMA

## Planilha1 (hidden)
CPOS
SIURB-EDIF
SIURB-INFRA
SINAPI
OUTROS
COTAÇÕES
CONTRATADOS

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro