## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DI-01310-PE-GE |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-RS | 2022-05-12 | 0 | 52/21 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
GERAL
PROJETO:
OFICINA CENTRAL DE MANUTENÇÃO
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [14 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): | [5 empty] | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | DI-01310-PE-GE | [6 empty] | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR | [6 empty] | DATA |  |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): | [6 empty] | ANTEPROJETO
|  | DCO-RS | [6 empty] | 2022-05-12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 52/21 | [5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: | [6 empty] | PROJETO: | [14 empty] | PROJETO EXECUTIVO
|  | GERAL | [6 empty] | OFICINA CENTRAL DE MANUTENÇÃO
[8 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM |  | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 32 | SEMANA | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 1.449% | PORCENTAGEM |  |  |  |  | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528% | 0.04528%
| 800774.2795 | VALOR |  |  |  |  | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962 | 25024.1962
ESTRUTURA E FECHAMENTOS | 12 | SEMANA | -2 | -1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 24.59% | PORCENTAGEM | 3: 2.049%; 4: 2.049%; 5: 2.049%; 6: 2.049%; 7: 2.049%; 8: 2.049%; 9: 2.049%; 10: 2.049%; 11: 2.049%; 12: 2.049%; 13: 2.049%; 14: 2.049%
| 13589952.9192 | VALOR | 3: 1132496.0766; 4: 1132496.0766; 5: 1132496.0766; 6: 1132496.0766; 7: 1132496.0766; 8: 1132496.0766; 9: 1132496.0766; 10: 1132496.0766; 11: 1132496.0766; 12: 1132496.0766; 13: 1132496.0766; 14: 1132496.0766
HIDRÁULICA | 18 | SEMANA | -4 | -3 | 9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 0.7752% | PORCENTAGEM | 1132496.0766 9: 0.03876%; 1132496.0766 10: 0.03876%; 1132496.0766 11: 0.03876%; 1132496.0766 12: 0.03876%; 1132496.0766 13: 0.03876%; 1132496.0766 14: 0.03876%; 1132496.0766 15: 0.03876%; 1132496.0766 16: 0.03876%; 1132496.0766 17: 0.03876%; 1132496.0766 18: 0.03876%; 1132496.0766 19: 0.03876%; 1132496.0766 20: 0.03876%; 1132496.0766 21: 0.03876%; 1132496.0766 22: 0.03876%; 1132496.0766 23: 0.03876%; 1132496.0766 24: 0.03876%; 1132496.0766 25: 0.03876%; 1132496.0766 26: 0.03876%; 1132496.0766 27: 0.03876%; 1132496.0766 28: 0.03876%
| 428417.1117 | VALOR | 1132496.0766 9: 21420.8556; 1132496.0766 10: 21420.8556; 1132496.0766 11: 21420.8556; 1132496.0766 12: 21420.8556; 1132496.0766 13: 21420.8556; 1132496.0766 14: 21420.8556; 1132496.0766 15: 21420.8556; 1132496.0766 16: 21420.8556; 1132496.0766 17: 21420.8556; 1132496.0766 18: 21420.8556; 1132496.0766 19: 21420.8556; 1132496.0766 20: 21420.8556; 1132496.0766 21: 21420.8556; 1132496.0766 22: 21420.8556; 1132496.0766 23: 21420.8556; 1132496.0766 24: 21420.8556; 1132496.0766 25: 21420.8556; 1132496.0766 26: 21420.8556; 1132496.0766 27: 21420.8556; 1132496.0766 28: 21420.8556
ELÉTRICA | 12 | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 36.27% | PORCENTAGEM | [8 empty] | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295% | 1.295%
| 20043846.1929 | VALOR | [8 empty] | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497 | 715851.6497
SPCI | 8 | SEMANA | -2 | -1 | 31 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 0.3301% | PORCENTAGEM | 31: 0.1651%; 32: 0.1651%
| 182432.668 | VALOR | 31: 91216.334; 32: 91216.334
ARQUITTURA | 8 | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 5.835% | PORCENTAGEM | [8 empty] | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431% | 0.2431%
| 3224595.0009 | VALOR | [8 empty] | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125 | 134358.125
CLIMATIZAÇÃO | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 7.445% | PORCENTAGEM | [8 empty] | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659% | 0.2659%
| 4114595.1449 | VALOR | [8 empty] | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266 | 146949.8266
ESQUADRIAS | 8 | SEMANA | 0 | 1 | 20 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 6.709% | PORCENTAGEM | 20: 0.7454%; 21: 0.7454%; 22: 0.7454%; 23: 0.7454%; 24: 0.7454%; 25: 0.7454%; 26: 0.7454%; 27: 0.7454%; 28: 0.7454%
| 3707550.6349 | VALOR | 20: 411950.0705; 21: 411950.0705; 22: 411950.0705; 23: 411950.0705; 24: 411950.0705; 25: 411950.0705; 26: 411950.0705; 27: 411950.0705; 28: 411950.0705
TELECOM | 4 | SEMANA | 0 | 1 | 20 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 6.437% | PORCENTAGEM | 411950.0705 20: 0.7153%; 411950.0705 21: 0.7153%; 411950.0705 22: 0.7153%; 411950.0705 23: 0.7153%; 411950.0705 24: 0.7153%; 411950.0705 25: 0.7153%; 411950.0705 26: 0.7153%; 411950.0705 27: 0.7153%; 411950.0705 28: 0.7153%
| 3557551.2631 | VALOR | 411950.0705 20: 395283.4737; 411950.0705 21: 395283.4737; 411950.0705 22: 395283.4737; 411950.0705 23: 395283.4737; 411950.0705 24: 395283.4737; 411950.0705 25: 395283.4737; 411950.0705 26: 395283.4737; 411950.0705 27: 395283.4737; 411950.0705 28: 395283.4737
CABINE ELETRICA | 26 | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 1.545% | PORCENTAGEM | [8 empty] | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021% | 0.07021%
| 853654.5603 | VALOR | [8 empty] | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48 | 38802.48
UTILIDADES | 32 | SEMANA | 0 | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 2.786% | PORCENTAGEM | [8 empty] | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995% | 0.0995%
| 1539623.8248 | VALOR | [8 empty] | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652 | 54986.5652
ABRIGO DE COMPRESSOR | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 5 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 0.1913% | PORCENTAGEM | 29: 0.04781%; 30: 0.04781%; 31: 0.04781%; 32: 0.04781%
| 105694.0981 | VALOR | 29: 26423.5245; 30: 26423.5245; 31: 26423.5245; 32: 26423.5245
MOBILIÁRIO | 4 | SEMANA | -4 | -3 | 29 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 5.636% | PORCENTAGEM | 26423.5245 29: 1.409%; 26423.5245 30: 1.409%; 26423.5245 31: 1.409%; 26423.5245 32: 1.409%
| 3114418.7664 | VALOR | 26423.5245 29: 778604.6916; 26423.5245 30: 778604.6916; 26423.5245 31: 778604.6916; 26423.5245 32: 778604.6916
Total | Total semanas | Total valores | 1: MÊS 1; 5: MÊS 2; 9: MÊS 3; 13: MÊS 4; 17: MÊS 5; 21: MÊS 6; 25: MÊS 7; 26423.5245 29: MÊS 8
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 48 | 55263106.4645 | 29: Mensal; 1: 4.28%; 2: 2365088.9381; 5: 16.27%; 6: 8993875.6776; 9: 16.43%; 10: 9079559.0999; 13: 12.33%; 14: 6814566.9467; 17: 9.693%; 18: 5356808.3378; 21: 14.08%; 22: 7778508.9704; 25: 13.93%; 26: 7700904.0104; 26423.5245 29: 12.98%; 26423.5245 30: 7173794.4836
[5 empty] | Acumulado |  | 4.28% | 2365088.9381 |  |  | 20.55% | 11358964.6157 |  |  | 36.98% | 20438523.7157 |  |  | 49.32% | 27253090.6624 |  |  | 59.01% | 32609899.0002 |  |  | 73.08% | 40388407.9706 |  |  | 87.02% | 48089311.981 |  |  | 100% | 55263106.4645
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número