## CAPA
|  | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | STATUS
|  | TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | PRELIMINAR
|  | MAPA DE RISCO DE OBRA TURN-KEY |  |  | DI-01026-PE-GE-CO-0001 |  |  |  | PARA COTAÇÃO
|  | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOC. (FORNECEDOR): |  |  |  | PARA INFORMAÇÃO
|  | CRB | CRB | CRB | - |  |  | X | PARA COMPRA
|  | ÁREA: |  |  | DATA: | REVISÃO: |  |  | PARA CONSTRUÇÃO
|  | P600 - SUBESTAÇÃO |  |  | 2022-05-16 | 0
PROJETO:
AMPLIAÇÃO DA SUBETSÇÃO EXISTENTE
NOTAS GERAIS:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
5
4
3
2
1
0 | EMISSÃO INICIAL | [5 empty] | CRB |  | CRB | CRB
REVISÃO | DESCRIÇÃO | [5 empty] | ELAB. |  | VERIF. | APR.

## Matriz de Riscos
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|  | TÍTULO: |  |  |  | Nº DOCUMENTO (BUTANTAN):
|  | MAPA DE RISCO DE OBRA TURN-KEY |  |  |  | DI-0600-PB-GE-CO-0001
|  | PLANILHA: | ELABORADO: | VERIFICADO: | APROVADO: | Nº DOCUMENTO (ORÇAMENTO):
|  | ORIENTATIVA | CRB | CRB | CRB | --
|  | ÁREA: |  |  |  | DATA: | REVISÃO:
|  | P600 - SUBESTAÇÃO |  |  |  | 2022-05-16 | 0
PROJETO:
AMPLIAÇÃO DA SUBETSÇÃO EXISTENTE
ITEM | TIPO | RISCO | MATERIALIZAÇÃO | MITIGAÇÃO | R$ TOTAL | RESPONSABILIDADE | CUSTO ESTIMADO
1.0 | ATRASO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO | OCORRÊNCIA DE EVENTOS NA NA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO QUE IMPEÇA O CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO | ATRASO NO CRONOGRAMA | SEGURO RISCO DE ENGENHARIA |  | CONTRATADA
|  |  | AUMENTO DOS CUSTOS | ACOMPANHAMENTO SEMANAL DO CRONOGRAMA
2.0 | INTERCORRENCIA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DOS TRANSFORMADORES | RISCO DE EVENTO DE QUEDA DE ENERGIA NÃO PROGRAMADA DEVIDO A UMA FALHA DE EXECUÇÃO NA INSTALAÇÃO | ATRASO NO CRONOGRAMA | ACOMPANHAMENTO DE ESPECIALISTA NESTE TIPO DE INSTALAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA |  | CONTRATADA
|  |  | PERDA DE PRODUÇÃO | SEGURO RISCO DE ENGENHARIA
3.0 | ATRASO NA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO CRONOGRAMA | ATRASO NO CRONOGRAMA | REMUNERAÇÃO DO RISCO BASEADA NA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA |  | CONTRATADA
|  |  | AUMENTO DOS CUSTOS | SEGURO RISCO DE ENGENHARIA
4.0 | ATRASO NA FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | ATRASO POR PARTE DOS FORNECEDORES DOS EQUIPAMENTOS | ATRASO NO CRONOGRAMA | FEEDBACK QUINZENAL JUNTO AOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS |  | CONTRATADA
5.0 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIFERENTE DO ESPECIFICADO | ATRASO NA INSTALAÇÃO DEVIDO A EQUIPAMENTO FORA DA ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO | ATRASO NO CRONOGRAMA | APROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO EQUIPAMENTO CONFORME PROJETO |  | CONTRATANTE
AUMENTO DOS CUSTOS
6.0 | EQUIPAMENTOS COM DEFEITO OU DIFERENTE DO ESPECIFICADO EM PROJETO | ATRASO POR PARTE DOS FORNECEDORES DOS EQUIPAMENTOS | ATRASO NO CRONOGRAMA | EXECUÇÃO DO FAT NA FABRICA ANTES DO ENVIO DO EQUIPAMENTO PARA INSTAÇÃO |  | CONTRATADA
7.0 | VARIAÇÃO CAMBIAL (MATERIAIS IMPORTADOS) | PERDA DA LUCRATIVIDADE E PERFORMANCE DO FLUXO DE CAIXA | AUMENTO DOS CUSTOS | REAJUSTAMENTO | #VALUE! | CONTRATANTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E ANÁLISE DO CONTRATO COMO UM TODO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO POR MEIO DE ADITIVO CONTRATUAL (EXCEPCIONAL)
8.0 | AUMENTO DE PREÇO DOS INSUMOS DESPROPORCIONAIS | PERDA DA LUCRATIVIDADE E PERFORMANCE DO FLUXO DE CAIXA | AUMENTO DE PRAZOS E CUSTOS | REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO POR MEIO DE ADITIVO CONTRATUAL (EXCEPCIONAL) |  | CONTRATANTE
9.0 | ATRASO NAS INSTALAÇOES DOS EQUIPAMENTOS | PERDA DA LUCRATIVIDADE E PERFORMANCE DO FLUXO DE CAIXA | AUMENTO DE PRAZOS E CUSTOS | ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA SEMANAL PARA CONTROLE DO CRONOGRAMA |  | CONTRATADA
10.0 | INSTALAÇÃO MAL EXECUTADA OU DIFERENTE DO APROVADO EM PROJETO | RETRABALHO NAS INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS | AUMENTO DE PRAZOS E CUSTOS | ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA SEMANAL PARA CONTROLE DO CRONOGRAMA |  | CONTRATANTE
11.0 | ATRASO NA PAREMITRAÇÃO DO RELE DE PROTEÇÃO DEVIDO A CRONOGRAMA POR PARTE DO IB | PARADA NÃO AUTORIZADA NA DATA PREVISTA NO CRONOGRAMA | ATRASO NO CRONOGRAMA | ALINHAMENTO JUNTO AS ÁREAS PRODUTIVAS PARA ACERTO DA DATA E ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA SEMANAL PARA CONTROLE DO CRONOGRAMA |  | CONTRATADA
12.0 | ATRASO NO COMISSIONAMENTO DEVIDO A CRONOGRAMA DE PARADA POR PARTE DO IB | PARADA NÃO AUTORIZADA NA DATA PREVISTA NO CRONOGRAMA | ATRASO NO CRONOGRAMA | ALINHAMENTO JUNTO AS ÁREAS PRODUTIVAS PARA ACERTO DA DATA E ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA SEMANAL PARA CONTROLE DO CRONOGRAMA |  | CONTRATADA
13.0 | CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR | SITUAÇÕES DE OBRA QUE CONFIGUREM CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR COMO ENXURRADAS, ESCORREGAMENTOS, DESABAMENTOS, ALAGAMENTOS, INCÊNDIOS NATURAIS, PERDAS DE CIMBRAMENTOS | AUMENTO DE CUSTOS | SEGURO RISCO DE ENGENHARIA |  | CONTRATADA
|  |  | ATRASO NO CRONOGRAMA | REMUNERAÇÃO DO RISCO BASEADA NA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
14.0 | GEOTÉCNICO | CONDIÇÕES DO SUBSOLO E INTERFERÊNCIAS EXISTENTES | AUMENTO DE CUSTOS | REALIZAÇÃO DE ENSAIOS GEOFÍSICOS PARA MAPEAMENTO DAS POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS PRÉVIAMENTE A EXECUÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE. |  | CONTRATADA
15.0 | METEOROLÓGICO | PERÍODOS DE CHUVA DENTRO DA PREVISIBILIDADE LOCAL | ATRASO CRONOGRAMA | VERIFICAÇÃO PRÉVIA DAS INSTITUIÇÕES DETÉM INFORMAÇÕES DE PREVISIBILIDADE DE CLIMA; ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO COM AS CONSIDERAÇÕES DE CLIMA. |  | CONTRATADA
16.0 | METEOROLÓGICO | PERÍODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL | AUMENTO DE CUSTOS | FATORES INTERVENIENTES. |  | CONTRATANTE
ATRASO NO CRONOGRAMA

## Planilha1 (hidden)
CPOS
SIURB-EDIF
SIURB-INFRA
SINAPI
OUTROS
COTAÇÕES
CONTRATADOS

## HH (hidden)
Equipe de Montagem de Tubulação Sanitária |  |  |  | Equipe de Montagem de Tubulação Industrial
Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro) | Cargo | Salário Mensal | Custo H/H | Custo H/H (Final c/ Lucro)
Encanador | 2200 | 25.8824 | 38.8235 | Encanador | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Soldador Orbital | 2800 | 32.9412 | 49.4118 | Soldador Manual | 2200 | 25.8824 | 33.6471
Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 21.1765 | Ajudante Geral | 1200 | 14.1176 | 18.3529
Custo/Hora (Equipe Montagem Sanitária) |  |  | 109.4118 | Custo/Hora (Equipe Montagem Industrial) |  |  | 85.6471
Fator de Custo e Lucro para Instalações Sanitárias |  |  | 1.5 | Fator de Custo e Lucro para Instalações Industriais |  |  | 1.3
Referência Steel Controller

## BDI (hidden)
Cálculo BDI
CONF. ACÓRDÃO Nº 325/2007, 2369/2011 e 036.076/2011 - TCU
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Descrição | Mínimo % | Máximo % | Média % | Coluna a preencher pela proponente
Garantia/Seguro 'R' | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | ok
Risco 'R' | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ok
Despesas Financeiras 'DF' | 0.59 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | ok
Administração Central 'AC' | 3 | 5.5 | 4 | 3.14 | ok
Lucro 'L' | 6.16 | 8.96 | 7.4 | 7 | ok
Tributos 'I' | 5.65 | 8.65 | 7.27 | 8.65
CONFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | ok
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ok
CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA (Preencher se Empresa optar pela Desoneração da Folha de Pagamento)
ISSQN | 2 | 5 | 3.62 | 5 | ok
Total | 17.17 | 26.77 | 21.97 | 22.29
BDI | 18.5798 | 30.3321 | 24.3615 | 24.9884
Máximo percentual permitido sem a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 25
Máximo percentual permitido com a Desoneração da Folha de Pagamento |  | 31.48
PV= CDx(1+BDI) | 1.2499 |  |  | OK
PV= Preço de Venda
CD= Custo Direto
BDI= Benefícios e Despesas Indiretas;
Obs1.: O valor referente a Administração Local deverá ser considerado juntamente com os custos diretos do orçamento e deverá está entre 3,49% e 8,87%
Obs2.: O Percentual relativo ao IRPJ e CSLL deverão estar incluido no percentual de Lucro