## Capa
| DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS |  |  |  | STATUS
| TÍTULO: |  |  | Nº DOC. (BUTANTAN):
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | DI-00000-PE-CV-LI-0001-R02 |  | PROJETO PRELIMINAR
| ELABORADO POR | DATA | REVISÃO | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  | ANTEPROJETO
[5 empty] | X | PROJETO BÁSICO
| DCO-RG | 2021-08-26 | 0 | 035/21 |  | PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA:
CIVIL, ELÉTRICA, SPCI, TELECOM
PROJETO:
INFRAESTRUTURA GERAL INSTITUTO BUTANTAN
CRONOGRAMA ESTIMATIVO
FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
DIVISÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
|  | TÍTULO: | [12 empty] | Nº DOC. (BUTANTAN): |  |  |  | STATUS:
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [12 empty] | DI-00000-PE-CV-LI-0001-R02 |  |  |  |  | PROJETO PRELIMINAR
|  | ELABORADO POR | [5 empty] | DATA |  |  | REVISÃO |  |  |  | Nº DOC. (ORÇAMENTO): |  |  |  |  | ANTEPROJETO
|  | DCO-RG | [5 empty] | 2021-08-26 |  |  | 0 |  |  |  | 035/21 |  |  |  | X | PROJETO BÁSICO
|  | DISCIPLINA: | [5 empty] | PROJETO: | [6 empty] | DATA: |  | 0 |  |  | PROJETO EXECUTIVO
|  | CIVIL, ELÉTRICA, SPCI, TELECOM | [5 empty] | INFRAESTRUTURA GERAL INSTITUTO BUTANTAN | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | SEMANA |  | PORCENTAGEM | VALOR
Tarefa | QTE | UNID | Predecessora/Sucessora | Predecessora | Início | Fim | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 13 |  |  |  | MÊS 14 |  |  |  | MÊS 15 |  |  |  | MÊS 16 |  |  |  | MÊS 17 |  |  |  | MÊS 18 |  |  |  | MÊS 19 |  |  |  | MÊS 20 |  |  |  | MÊS 21 |  |  |  | MÊS 22 |  |  |  | MÊS 23 |  |  |  | MÊS 24
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67 | S68 | S69 | S70 | S71 | S72 | S73 | S74 | S75 | S76 | S77 | S78 | S79 | S80 | S81 | S82 | S83 | S84 | S85 | S86 | S87 | S88 | S89 | S90 | S91 | S92 | S93 | S94 | S96 | S96
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  | SEMANA | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
PORCENTAGEM
VALOR
CIVIL |  | SEMANA | -4 | -3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
PORCENTAGEM
VALOR
ELÉTRICA |  | SEMANA | -2 | -1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
PORCENTAGEM
VALOR
SPCI |  | SEMANA | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
PORCENTAGEM
VALOR
TELECOM |  | SEMANA | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
PORCENTAGEM
VALOR
DESMOBILIZAÇÃO |  | SEMANA | -2 | -1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
PORCENTAGEM
VALOR
Total | Total semanas | Total valores |  |  |  |  | 1: MÊS 1; 5: MÊS 2; 9: MÊS 3; 13: MÊS 4; 17: MÊS 5; 21: MÊS 6; 25: MÊS 7; 29: MÊS 8; 33: MÊS 9; 37: MÊS 10; 41: MÊS 11; 45: MÊS 12; 49: MÊS 13; 53: MÊS 14; 57: MÊS 15; 61: MÊS 16; 65: MÊS 17; 69: MÊS 18; 73: MÊS 19; 77: MÊS 20; 81: MÊS 21; 85: MÊS 22; 89: MÊS 23; 93: MÊS 24
[7 empty] | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor |  |  | % | Valor
| 0 | 0 |  |  | Mensal |  | 1: 0%; 2: 0; 5: 0%; 6: 0; 9: 0%; 10: 0; 13: 0%; 14: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0%; 22: 0; 25: 0%; 26: 0; 29: 0%; 30: 0; 33: 0%; 34: 0; 37: 0%; 38: 0; 41: 0%; 42: 0; 45: 0%; 46: 0; 49: 0%; 50: 0; 53: 0%; 54: 0; 57: 0%; 58: 0; 61: 0%; 62: 0; 65: 0%; 66: 0; 69: 0%; 70: 0; 73: 0%; 74: 0; 77: 0%; 78: 0; 81: 0%; 82: 0; 85: 0%; 86: 0; 89: 0%; 90: 0; 93: 0%; 94: 0
[5 empty] | Acumulado |  | 1: 0%; 2: 0; 5: 0%; 6: 0; 9: 0%; 10: 0; 13: 0%; 14: 0; 17: 0%; 18: 0; 21: 0%; 22: 0; 25: 0%; 26: 0; 29: 0%; 30: 0; 33: 0%; 34: 0; 37: 0%; 38: 0; 41: 0%; 42: 0; 45: 0%; 46: 0; 49: 0%; 50: 0; 53: 0%; 54: 0; 57: 0%; 58: 0; 61: 0%; 62: 0; 65: 0%; 66: 0; 69: 0%; 70: 0; 73: 0%; 74: 0; 77: 0%; 78: 0; 81: 0%; 82: 0; 85: 0%; 86: 0; 89: 0%; 90: 0; 93: 0%; 94: 0
Note on D11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número
Note on E11: Luanna Fernandes De Lima: Para meses começarem em paralelo a alguma outra atividade diminuir este número